### АДМИНИСТРАЦИЯ

### БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 февраля 2023 г.                                                                                                      №  17

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за  2022год

в МО «Большеугонский сельсовет» Льговского района

Курской области

В соответствии с постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 20.02.2013 г №16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района , их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в Большеугонском сельсовете  Льговского района  на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года  № 155 по результатам за 2022год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Обеспечение доступным  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО  Большеугонский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года  № 157 по результатам за 2022г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области  на 2022- 2024годы», утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года № 160 по результатам за 2022г. согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами Большеугонского сельсовета Льговского района на 2022-2024 г., утвержденной постановлением Администрации Большкеугонского сельсовета Льговского района согласно   от 14.12.2021года № 162 по результатам за 2022год согласно приложения 4к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области на 2022-2024гг», утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района от 14.12.2021 года № 156 по результатам за 2022 год согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области на 2022-2024годы » утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года № 158 по результатам за 2022год согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Профилактика  правонарушений в «Большеугонском сельсовете» Льговского района на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года № 161 по результатам за 2022год согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Большеугонский сельсовет», на 2022-2024г. утвержденной постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 14.12.2021 года № 159 по результатам за 2022год согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеугонского сельсовета.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Большеугонского сельсовета

Льговского района                                                                                            А.А. Юдин

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в Большеугонском сельсовете  Льговского района Курской области на 2022-2024 годы             отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение уровня культурного обслуживания населения | Директор МКУК «Больше-Угонский ЦСДК» Васильченкова О.В. | -сохранение и развитие материальной базы для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное -создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также условий для организации досуга и отдыха посетителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2763,8 | 2543.4 |  |

--------------------------------

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  №17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО"Большеугонский сельсовет" Льговского района Курской области на 2022-2024 годы»               отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Большеугонского сельсовета | Уличное освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3831.0 | 1188.6 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области  на 2022 - 2024 годы»               отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Большеугонского сельсовета | повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.5 |  | - |

-----------------------------

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: « Управление муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами Большеугонского сельсовета Льговского района на 2022-2024»      отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Большеугонского сельсовета Льговского района. | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района | - Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости 2. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности 3. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества. 4. Оптимизация структуры муниципальной собственности Большеугонского сельсовета Льговского района» являются. 5. Увеличение доходности от использования земельных участков. 6. Увеличение количества участков, вовлеченных в оборот. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100.5 | 86.4 |  |

--------------------------------

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области на 2022-2024годы  ,           отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района | - увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.5 | - |  |

--------------------------------

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02.2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большеугонском сельсовета Льговского района Курской области на 2022-2024годы,       отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района | - уменьшение количества пожаров на территории Большеугонского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60.5 | 57.0 |  |

--------------------------------

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от16..02..2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Профилактика  правонарушений в «Большеугонском сельсовете» Льговского района на 2022-2024 годы, отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района | - реализация мероприятий Программы позволит: повысить эффективность муниципальной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения организации всех форм собственности, а также общественные организации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.5 | - |  |

--------------------------------

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Большеугонского сельсовета от 16.02..2023г  № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Большеугонский сельсовет»  на 2022-2024г. отчетный период 2022 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Большеугонском сельсовете; - обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района | - реализация мероприятий Программы позволит -создание новых рабочих мест; - повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, - увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ; - снижение безработицы; - увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения; - увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения. лит: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.5 | - |  |

--------------------------------