АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУГОНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09декабря 2013 года                                                                                                                №94

О реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры

путем присоединения Муниципального казенного  учреждения культуры «Нижне- Деревенский  центральный сельский Дом культуры» Льговского района  к Муниципальному казенному учреждению культуры  «Больше- Угонский  центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области

# В соответствии с Уставом муниципального образования «Большеугонский  сельсовета» Льговского района Курской области и в целях оптимизации числа юридических лиц в муниципальном образовании «Большеугонский   сельсовет» Льговского района, выполняющих однотипные муниципальные услуги, Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Реорганизовать Муниципальное  казенное учреждение культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области, Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области в форме присоединения  последнего к первому с образованием на их основе обособленного структурного подразделения - филиал.

2.  Определить, что предметом и целями деятельности Муниципального казенного учреждения культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области являются предметы и цели деятельности реорганизуемых учреждений.

3.Уполномочить Муниципальное казенное учреждение культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры»  Льговского района Курской области в лице руководителя Зуевой Любови Анатольевны подавать и подписывать документы о присоединении, в том числе уведомления, заявления сообщения о реорганизации в регистрирующие и налоговые органы.

# 4. Установить, что Муниципальное казенное учреждение культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры»  Льговского района Курской области является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемых к нему муниципальных казенных учреждений культуры.

5. Установить предельную численность работников Муниципального казенного учреждения культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области  в количестве 14 единиц.

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципальных казенных  учреждений культуры согласно приложению№1 к  настоящему постановлению.

7. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры  согласно  приложению №2  к настоящему постановлению.

8.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Большеугонского  сельсовета

Льговского района                                                                                             Н.В. Суглобов

Приложение №2

Утверждено

постановлением  Администрации

Большеугонского  сельсовета

Льговского района Курской области

от 09 декабря   2013 года № 94

Перечень

мероприятий по реорганизации муниципальных  казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета Льговского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уведомление, в установленном действующим законодательством порядке, ИФНС России №2 по Курской области о начале процедуры реорганизации Муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета | в течение 3-х рабочих дней после даты издания настоящего постановления | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 2 | Письменное уведомление о начале реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета: - Фонд социального страхования Российской Федерации; - Пенсионный фонд Российской Федерации; - Фонд обязательного медицинского страхования; - Отдел государственной статистики; - Профсоюзный комитет | в течение 3-х дней после даты издания настоящего постановления | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 3 | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета | не позднее 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Курской области | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 4 | Размещение в соответствии с действующим законодательством в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры | два раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Заместитель главы администрации Большеугонского сельсовета Сотникова О.С. |
| 5 | Письменное уведомление работников о проведении реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета | в течение 3-х дней после даты издания настоящего постановления | Заместитель главы администрации Большеугонского сельсовета Сотникова О.С. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 6 | Проведение инвентаризации и передача имущества реорганизуемых муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета | до 10 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности учреждения | Начальник отдел администрации Манжосова А.Н. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 7 | Подготовка и подписание передаточного акта для передачи прав и обязанностей реорганизуемым муниципальным казенным учреждениям культуры Большеугонского сельсовета | в течение 60 дней после даты издания настоящего постановления | Начальник отдел администрации Манжосова А.Н. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 8 | Утверждение передаточного акта для передачи прав и обязанностей реорганизуемым муниципальным казенным учреждениям культуры Большеугонского сельсовета | не позднее двух рабочих дней с момента подписания передаточного акта | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района |
| 9 | Подача заявления в ИФНС о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | не позднее двух рабочих дней с момента утверждения передаточного акта | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 10 | Согласование и утверждение штатного расписания реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры | не позднее 5-ти рабочих дней после государственной регистрации внесения изменений в Устав реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 11 | Персональное предупреждение работников реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры, в установленном, Трудовым кодексом Российской Федерации, порядке об изменении определённых сторонами условий трудового договора | не позднее 5-ти рабочих дней после утверждения штатного расписания реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры | Заместитель главы администрации Большеугонского сельсовета Сотникова О.С. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 12 | Формирование Перечней имущества реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры | в течение 15 дней после даты проведения инвентаризации имущества | Начальник отдел администрации Манжосова А.Н. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 13 | Осуществление мероприятий по переводу или увольнению работников реорганизованных муниципальных казенных учреждений культуры | в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации | Заместитель главы администрации Большеугонского сельсовета Сотникова О.С. Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 14 | Передача документов реорганизованным муниципальным казенным учреждениям культуры Большеугонского сельсовета, в том числе документов бухгалтерского учета и отчетности и по личному составу, уничтожение печатей и штампов муниципальных казенных учреждений культуры Большеугонского сельсовета, участвующих в реорганизации | после сдачи заключительной бухгалтерской и иной отчётности | Директора: МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» |

13

14

Приложение №1

Утверждено

постановлением  Администрации

Большеугонского  сельсовета

Льговского района Курской области

от 09 декабря  2013 года № 94

Состав комиссии

по реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры

Большеугонского  сельсовета Льговского района

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации

Большеугонского сельсовета                                                                   Сотникова О.С.

Члены комиссии:

начальник отдела администрации                                                                Манжосова А.Н.

директора:                                                                                    Зуева Л.А.

Ткач Г.В.

План

мероприятий по реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры  «Нижне – Деревенский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области путем присоединения к Муниципальному казенному учреждению культуры  «Больше- Угонский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Письменно уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Курской области о реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры», путем присоединения к муниципальному казенному учреждению культуры «Больше-Угонский центральный сельский Дом культуры» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц | в течение трёх рабочих дней с момента издания настоящего постановления | Директор МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» |
| 2. Дважды разместить в СМИ информацию о реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры», путем присоединения к муниципальному казенному учреждению культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц с периодичностью в один месяц | после внесения записи в единый государственный реестр записи о процедуре реорганизации | Директор МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» |
| 3. Уведомить внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры», путем присоединения к муниципальному казенному учреждению культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» | в трехдневный срок с момента издания настоящего постановления | Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне – Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 4. Письменно уведомить кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры», путем присоединения к муниципальному казенному учреждению культуры «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» | в течение двадцати дней с момента издания настоящего постановления | Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 5. Произвести инвентаризацию активов, обязательств, правоустанавливающих документов Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» | До 09.01.2014 | Нач.отдела администрации Манжосова А.Н. Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, в отношении работников Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» | в соответствии с действующим законодательством | Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 7. Составить передаточный акт, представить его на согласование и утверждение в Администрацию Большеугонского сельсовета Льговского района | до 09.01.2014 | Нач.отдела администрации Манжосова А. Н. Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 8.Обеспечить подготовку и сдать в Межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Курской области документы для внесения записи о прекращении деятельности Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» | после подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством | Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 9.Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении Муниципального казенного учреждения культуры «Нижне-Деревенский центральный сельский Дом культуры» из единого государственного реестра юридических лиц | в течение трех дней после внесения в единый государственный реестр записи об исключении из него учреждения | Директора МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» МКУК «Нижне- Деревенский центральный сельский Дом культуры» |
| 10. Подготовить Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Больше–Угонский центральный Дом культуры» | До 09.01.2014 | Директор МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» |
| 11. Направить пакет необходимых документов в Межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Курской области для государственной регистрации Устава в новой редакции | в соответствии с действующим законодательством | Директор МКУК «Больше–Угонский центральный сельский Дом культуры» |