АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 марта   2019 г.                                                                       № 60а

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Большеугонского сельсовета

Льговского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Большеугонского сельсовета Льговского района, и в целях обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района.

- Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района (приложение № 2).

- Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района (приложение № 3).

- Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района:

- рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района;

- разработку технического задания на подготовку проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Большеугонского сельсовета Льговского района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Большеугонского сельсовета

Льговского района                                                           Ю.П. Белозеров

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Большеугонского

сельсовета

№ 60а от 04.03.2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района (далее – Проект). | март 2019 г. |
|  | Рассмотрение на комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района подготовленного проекта Проверка Проекта на соответствие требований технических регламентов, схеме территориального планирования Льговского района, схеме территориального планирования Курской области. | март 2019 г. |
|  | Принятие решения о проведение публичных слушаний по Проекту | март 2019 г |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Проект | 2-4 месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района |
|  | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний | май 2019г. |
|  | Принятие постановления о направлении проекта в Собрание депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района на утверждение, либо об его отклонении. В случае отклонения Проекта и направление его на доработку, мероприятия по подготовке проекта возобновляются. | май 2019г. |
|  | Утверждение проекта | в соответствии с регламентом Собрания депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района |
|  | Опубликование (обнародование), а также размещение на официальном сайте муниципального образования утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области. | В течение 10 дней после принятия решения об утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района |

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Большеугонского

сельсовета

№ 60а от 04.03.2019 г.

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Белозеров Ю.П. | Глава Большеугонского сельсовета |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Дорохова Л.А. | Заместитель главы Большеугонского сельсовета |
| Секретарь комиссии: |
| Рябкова Р.Н. | главный специалист администрации МО Большеугонского сельсовета |
| Члены комиссии: |
| Цыганкова И.А. | Депутат МО Большеугонского сельсовета (по согласованию); |
| Суглобова С.А. | Депутат МО Большеугонского сельсовета (по согласованию); |
| Куропятникова С.Е. | Юрист (по согласованию) |
| Скребнев А.С. | Начальник отдела администрации Льговского района (по согласованию); |
| __________________________ |  |

Приложение N 3

к постановлению

администрации

Большеугонского

сельсовета

Льговского района

№ 60а от 04.03.2019 г.

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района  и подготовке проекта решения Совета депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района  создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района  (далее - Комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации Большеугонского сельсовета Льговского района.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района:

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района;

- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большеугонского сельсовета Льговского района;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.